INFORME TÉCNICO EJECUTIVO:

# REINGENIERÍA REGULATORIA PARA LA INVERSIÓN ESTRATÉGICA EN CHILE

## 1 RESUMEN EJECUTIVO

Este informe técnico analiza el costo estructural que impone la "permisología" al desarrollo de proyectos de inversión en Chile y presenta el modelo Ecoparque como una solución de RegTech (Regulatory Technology) y gestión de procesos destinada a mitigar el riesgo regulatorio y acelerar el Time-to-Market (T-T-M).

El costo anual de la permisología se estima entre US$ 1.958 millones y US$ 2.200 millones, frenando la creación de aproximadamente 30.000 empleos permanentes.1 Este fenómeno se debe a la dispersión y secuencialidad de las aprobaciones, involucrando múltiples instituciones (SEA, SEC, SEREMI, SERNAGEOMIN).4

El modelo Ecoparque propone una reingeniería del proceso, enfocándose en la transferencia de riesgo y la certidumbre regulatoria mediante el Sistema de Garantía de Cumplimiento (SGC), impulsado por el software Loyal Solutions.5 Este sistema automatiza y pre-certifica el compliance, transformando la evaluación estatal de un proceso lineal y discrecional a una auditoría de cumplimiento automatizada.3

El informe detalla el impacto económico del modelo en dos casos de inversión de alta complejidad (Puerto Profundo e Hidrógeno Verde), demostrando que la reducción del T-T-M de 10 años a 2 años captura un Valor Presente Neto (VPN) de cientos de millones de dólares en costos de oportunidad evitados, lo que justifica la prima de la solución empaquetada.

## 2 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL: FRAGMENTACIÓN DE LA PERMISOLOGÍA CHILENA

El proceso de obtención de permisos en Chile se extiende por periodos superiores a diez años 3, constituyendo una prima de riesgo idiosincrática impuesta a la inversión.3 La dificultad radica en la fragmentación institucional y la secuencialidad forzada del proceso de aprobación, impactando el patrimonio del inversor y distrayendo recursos críticos.3

### 2.1 DEFICIENCIAS EN SECUENCIA Y COORDINACIÓN REGULATORIA

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es el punto de partida, pero la aprobación efectiva depende de una multiplicidad de instituciones que actúan como cuellos de botella sectoriales.4

| Institución Crítica | Rol Principal en el Proceso Lineal | Deficiencia de Coordinación y Fricción Existente |
| --- | --- | --- |
| SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) | Lidera la evaluación ambiental (EIA/DIA). | La evaluación se retrasa a la espera de informes sectoriales (PAS), convirtiéndose en un cuello de botella que retrasa la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). 3 |
| SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) | Fiscalización de instalaciones eléctricas y de combustibles. 4 | La aprobación de diseño y seguridad (normativa industrial/combustible) es crítica, pero su tramitación secuencial introduce riesgos técnicos y cambios de diseño en etapas avanzadas del proyecto. 3 |
| SEREMI (Sectorial) | Emisión de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) (Salud, Transporte, Agricultura). 4 | La interpretación y aplicación de las normativas de compliance varía regionalmente, impidiendo la estandarización y la replicabilidad del modelo de negocio. 3 |
| SERNAGEOMIN | Fiscalización y seguridad en faenas y proyectos de geología y minería. 4 | Actúa como un bottleneck técnico debido a la exigencia de documentación altamente especializada y la sensibilidad de los permisos de operación. 3 |

### 2.2 DIAGRAMA DE PROCESOS: MODELO LINEAL VS. MODELO ECOPARQUE (REGTECH)

El modelo Ecoparque se basa en la creación de un Protocolo de Enlace Institucional (PEI) y el uso del SGC (Loyal Solutions) para asegurar la ejecución paralela de las tareas de compliance.5

| Dimensión. Gestión de Procesos. Tiempo de Ejecución. Rol de Tecnología. | Modelo Tradicional (Permisología Lineal). Riesgo, burocracia, enfoque ad-hoc en cada permiso.. 10+ años. 3. Mínimo. Archivo y seguimiento manual de documentos.. | Modelo Ecoparque (PEI) Cumplimiento Garantizado; –. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Estandarización, automatización por software (Loyal Solutions). 5. |
|  |  |  |  | 24 meses (T-T-M Acelerado).. |
|  |  |  |  | SGC: El SGC pre-certifica; el. compliance contra la matriz riesgos regulatorios. 5; de. |
| Rol del Estado |  | Evaluación discrecional y lineal. Se enfoca en identificar deficiencias. |  | Auditoría de Cumplimiento Automatizada: El Estado audita la calidad de la data generada por el SGC. 3 |
| Resultado |  | Alto riesgo patrimonial y costo de oportunidad. |  | Certeza Regulatoria y Transferencia de Riesgo. 3 |

## 3 2. CASO DE ESTUDIO 1: PUERTO PROFUNDO POST-PANAMAX (MEJILLONES)

| Institución Crítica | Fricción Regulatoria Máxima | Impacto de la Secuencialidad |
| --- | --- | --- |
| MOP (DOP) | Aprobación de obras marítimas y conectividad terrestre. | Dependencia de RCA: La ingeniería crítica (dragado, muelles) se inmoviliza a la espera de la Resolución Ambiental (SEA). 3 |
| Institución Crítica | Fricción Regulatoria Máxima | Impacto de la Secuencialidad |
| DIRECTEMAR | Concesión Marítima y dragado. | Alta Fricción Técnica: Su aprobación es secuencial al SEA y requiere el blindaje de la documentación para manejar el impacto ambiental marino. |
| SEA | Evaluación de Impacto (EIA) en ecosistemas marinos. | Riesgo Social: La alta complejidad social y ambiental de las zonas costeras prolonga la fase de participación ciudadana, afectando el T-T-M. 3 |

### 3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA: VALOR PRESENTE NETO (VPN) DEL THROUGHPUT ACELERADO

La propuesta de valor del Ecoparque Portuario es la captura anticipada de flujos operativos (VPN) mediante la reducción del tiempo de espera.

Premisas: Inversión: US$ 1.500 Millones. Tasa de Descuento (COC): 12%. Reducción de T-TM: De 10 a 2 años.3

| Métrica. Costo de Oportunidad (Capital). Pérdida/Ganancia Operativa. | Base Lineal (10 Años). US$ 180 MM anuales inmovilizados (12% de US$ 1.500 MM).. Pérdida de 8 años de capacidad de manejo de carga.. | Solución Ecoparque (2 Años). |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  | US$ 0 (Inversión productiva 8 años antes).. |
|  |  |  |  | Ganancia: Captura de 8 años de ingresos por throughput y tarifas portuarias anticipados.. |
| VPN del T-T-M Evitado |  |  |  | US$ 750 – 1.000 Millones (Valor estimado del tiempo ahorrado y la reducción de riesgo de inversión). |

### 3.3 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ECOPARQUE PORTUARIO (PEI-MAR)

El plan se centra en el establecimiento del Protocolo de Enlace Institucional Marítimo (PEIMar) en 90 días, utilizando el SGC para estandarizar los requisitos de MOP y DIRECTEMAR.

| Línea de Acción | Duraci ón (Seman as) | Rol Respons able |
| --- | --- | --- |

### Actividad Atómica Precedencia (PERT)

| Fase I: Diseño de Valor (Seman as 1-4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Mapeo de Matriz Regulatoria Crítica (MOP/DIRECTEMA R/RCA) | RegTech/ SGC | 4 | Dirección , Equipo Técnico (ET) | - |
| 1.2 | Diseño del Modelo de Valor: VPN del Throughput Acelerado (12% COC) | Monetiza ción | 3 | Dirección , Liderazgo | - |
| 1.3 | Borrador del Protocolo de Enlace Institucional Marítimo (PEI-Mar) | Enlace Inst. | 4 | Dirección | - |
| 1.4 | Redacción de Teaser Comercial (CFO-level) basado en VPN Portuario | Monetiza ción | 2 | Dirección | 1.2 |
| Fase II: Blindaj e y Enlace (Seman as 5-8) |  |  |  |  |  |

| ID | Actividad Atómica | Línea de Acción | Duraci ón (Seman as) | Rol Respons able | Precede ncia (PERT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Integración SGC: Definición de KPIs de Auditoría Continua (Seguridad/Obras Marítimas) | RegTech/ SGC | 4 | Dirección , ET | 1.1 |
| 2.2 | Validación Legal: Revisión del PEIMar por Equipo Legal | Enlace Inst. | 2 | Dirección , Liderazgo | 1.3 |
| 2.3 | Identificación de Cliente Ancla Naviero/Minero (Targeting Estratégico) | Monetiza ción | 2 | Dirección , Liderazgo | 1.4 |
| 2.4 | Diseño de Plan de Mitigación de Riesgo Social (Comunidades) | Enlace Inst. | 3 | Dirección | 1.1 |
| Fase III: Activac ión y Ejecuci ón (Seman as 9-12) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | HITO: Reunión Formal MUC/PEIMar (Presentación a MOP/DIRECTEMA R) | Enlace Inst. | 4 | Dirección , Liderazgo | 2.2, 2.4 |

| Línea de Acción | Duraci ón (Seman as) | Rol Respons able |
| --- | --- | --- |

### Actividad Atómica Precedencia (PERT)

| 3.2 | Integración final del SGC y validación de la Matriz Normativa Portuaria | RegTech/ SGC | 4 | Dirección , ET | 2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Preparación para Presentación Ejecutiva a Cliente Ancla | Monetiza ción | 1 | Dirección | 2.3 |
| 3.4 | Cierre del Periodo: Entrega del Plan de Implementación y Proyección 2027 | Gestión | 1 | Dirección , Liderazgo | 3.1, 3.2, 3.3 |

## 4 3. Caso DE ESTUDIO 2: HIDRÓGENO VERDE (NORTE GRANDE)

### 4.1 ANÁLISIS TÉCNICO: PERMISOLOGÍA DE H2V

Los proyectos de Hidrógeno Verde (H2V) en el Norte Grande combinan la complejidad de la infraestructura energética con la alta sensibilidad hídrica (DGA) y de combustibles (SEC). La fragmentación regulatoria prolonga el T-T-M a 10 años.3

| Institución |  | Rol Crítico en H2V |  | Problema de Coordinación y Secuencia (Fricción) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEA |  | Evaluación Ambiental (EIA/DIA) del electrolizador, energía y desalación. |  | Bloqueo por PAS: La evaluación se detiene a la espera de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) críticos de DGA y SEREMI, extendiendo el T-TM indefinidamente. 3 |  |
| SEC |  | Aprobación de seguridad y construcción de la planta de electrólisis y |  | Riesgo Tardío: La aprobación de seguridad se tramita frecuentemente después de obtener la RCA, |  |
| Institución. | Rol Crítico en H2V. almacenamiento hidrógeno. 4; de. | Problema de Coordinación y Secuencia (Fricción). introduciendo riesgo de cambios de diseño y demoras en fases avanzadas.. |
| DGA |  | Permisos de extracción o uso de agua. |  | Fricción Territorial: La gestión hídrica en la zona norte es altamente sensible, lo que genera incertidumbre que puede detener todo el proyecto. 7 |  |
| SEREMI de Salud |  | Permisos Sanitarios Sectoriales. 4 |  | Variabilidad Regional: La aplicación de normativas sanitarias varía entre SEREMIs, impidiendo la estandarización del proceso. 3 |  |

### 4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA: VALOR PRESENTE NETO (VPN) DEL COSTO EVITADO

La solución del Ecoparque H2V se capitaliza al eliminar 8 años de inmovilización de capital para un proyecto de alta inversión y largo plazo.

Premisas: Inversión: US$ 1.000 Millones. Tasa de Descuento (COC): 10%. Reducción de T-TM: De 10 a 2 años.3

| Métrica. Capital Inmovilizado. Pérdida/Ganancia Operativa. | Base Lineal (10 Años). 8 años de espera (US$ 1.000 MM * 10% * 8 años).. Pérdida de 8 años de flujo operativo.. | Solución Ecoparque (2 Años). |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 (Capital se invierte solo 2 años antes de operación).. |
|  |  |  |  | Ganancia: Captura de 8 años de flujo de caja libre anticipado.. |
| Valor para el Inversor (VPN del T-T-M Evitado) |  |  |  | US$ 500 – 700 Millones (Estimación del valor del tiempo y riesgo de la inversión en energía). 3 |

### 4.3 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ECOPARQUE H2V (PEI-H2V)

El plan de trabajo de 90 días se enfoca en establecer el Protocolo de Enlace Institucional (PEI-H2V) y la matriz regulatoria en la plataforma Loyal Solutions para el Norte Grande.

| Fase I: Diseño de Valor (Seman as 1-4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 | Mapeo de Matriz de Riesgos H2V (SEC/DGA/SE A) | RegTech/ SGC | 4 | Dirección, ET | Normativa H2V, Datos TT-M históricos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | Diseño del Modelo de Valor: VPN del T-T-M Evitado (H2V) | Monetizac ión | 3 | Dirección, Liderazgo | Financiamien to. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | HITO: Borrador del PEI - MUC Norte Grande | Enlace Inst. | 4 | Dirección | Normativa SEC/DGA/SE A. 4 |
| 1.4 | Redacción del White Paper Económico (US$ 1.000 MM Case) | Monetizac ión | 2 | Dirección | Data ICEP Nacional. 1 |
| Fase II: Blindaj e y Enlace (Seman as 5-8) |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Integración SGC: Definición de KPIs de Auditoría Continua H2V | RegTech/ SGC | 4 | Dirección, ET | Plataforma Loyal Solutions. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2 | Validación Legal: Revisión del PEI por el equipo legal | Enlace Inst. | 2 | Dirección, Liderazgo | Expertos en Compliance. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3 | Presentación Comercial: Diseño de material para CFO-level (basado en VPN) | Monetizac ión | 3 | Dirección | Resultado 1.2, 1.4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Definición de Cliente Ancla: Target de Inversor H2V (US$ 500MM+) | Monetizac ión | 1 | Dirección, Liderazgo | Redes en Energía/Inver sión. |
| Fase III: Activaci ón (Seman as 9-12) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | HITO: Reunión Formal MUC (Presentació | Enlace Inst. | 4 | Dirección, Liderazgo | Propuesta PEI validada (2.2). |

## 5 FUENTES TÉCNICAS

3 (Permisología, costo evitado, SEA/SEC/SERNAGEOMIN, RegTech, T-T-M).

- (Proyecto País: Propuesta de cambios de paradigma en institucionalidad).

- (Proyecto País: Plan nacional de desarrollo competitivo "ChileConTodo").

5 (Loyal Solutions: Software de gestión y aseguramiento de normas de calidad, RegTech).

n del PEI a SEA/SEREMI/ SEC)

| 3.2 | Integración final del SGC y validación de la Matriz PAS H2V | RegTech/ SGC | 4 | Dirección, ET | Resultado 2.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3 | Cierre del Periodo: Entrega del Plan Operacional H2V 2026 | Gestión | 1 | Dirección, Liderazgo | Todos los entregables. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4 (Calidad Regulatoria: Menciona SEA, SEC, SEREMI, SERNAGEOMIN, SERVIU).

- (Barreras Regulatorias: Estudios FNE sobre construcción, mercado eléctrico).

- (Estrategia de Transformación: Mención a conflictos territoriales/sociales en el Norte de Chile).

- (ICEP: Costo económico de US$ 2.200 millones y freno de 30.000 empleos).

- (ICEP: Valor del costo de la permisología en 2023).

10 (Loyal Solutions: Agilidad y mejora de la performance del negocio).

.1 ANÁLISIS TÉCNICO: PERMISOLOGÍA DE PUERTO PROFUNDO

Un proyecto de infraestructura mayor en Mejillones involucra la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del MOP y la Autoridad Marítima (DIRECTEMAR), sectores identificados con barreras regulatorias.4 La fricción más crítica reside en la secuencialidad de las aprobaciones marítimas y la RCA.